주간 업무 보고서

| 팀 작은 전시 행사 준비팀 | 보고 기간 2026.11.02 ~ 2026.11.06 |
| --- | --- |
| 보고 대상 팀장 | 작성 기준 2026.11.05까지 확인한 내용 |

01  한 일

•  새 안내문 초안 1개 작성 완료.

02  문제와 확인할 점

•  공지글: 11월 2일의 게시 완료 기록은 잘못된 표시이며, 11월 4일 확인 결과 임시 저장 상태로 실제 게시되지 않음.

•  문의 답변: 메모에 적힌 10건은 집계 확인 전 수치이므로 답변 완료 건수 미확인.

•  행사 날짜: 확정 회의가 끝나지 않아 미정. 메모의 ‘11월 12일?’은 확정 일정이 아님.

•  견적: 메모상 120만 원이나 부가세 포함 여부 및 제공 범위 미확인. 승인된 예산이나 실제 지출 금액이 아님.

•  전체 프로젝트 완료율: 산정 자료 없음.

03  다음 할 일

•  공지글 상태 재확인.

•  문의 답변 집계 파일 확인 및 완료 건수 확정.

•  행사 날짜 확정 관련 사항 정리.

•  견적의 부가세 포함 여부와 제공 범위 확인 후 조건 결정.

담당자 및 마감: 미정