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1. 한 일
안내 포스터 초안 2개를 제작하고 그중 1개를 최종안으로 선정함.
참가 모집 모집 정원 20명 중 16명 참가 확정, 잔여 4명.
행사 장소 11월 14일 행사 장소의 대관 문의를 완료함.
장비 점검 점검 대상 6대 중 5대 점검을 마침.
2. 문제와 확인할 점
포스터 게시 선정된 최종안은 홈페이지에 아직 게시하지 않음. 검토 승인자는 미정.
장소 예약 예약금 미송금으로 예약이 확정되지 않음. 장소 견적 18만원은 견적 금액이며, 승인된 예산이나 실제 지출이 아님.
미점검 장비 잔여 1대는 충전기 부재로 점검 보류 중.
3. 다음 할 일
홈페이지 게시 포스터 최종안을 11월 6일 목표로 게시 추진. 담당: 홍보팀 / 검토 승인자: 미정.
잔여 장비 점검 충전기를 구한 뒤 나머지 1대 점검 예정. 담당: 운영팀 / 완료 날짜: 미정.
※ 본 보고서는 2026.11.05까지 확인된 메모를 기준으로 작성함.




