주간 업무 보고서
	팀  하루문구 온라인 판매팀
	보고 대상  팀장

	보고 기간  2026.11.02 ~ 11.06
	작성 기준  2026.11.05까지 확인한 내용


01   한 일
•  신제품 노트 상세페이지 초안 1건 작성. 검토 승인 대기 중이며 미게시 상태.
•  제품 사진 총 12장 중 8장 보정 완료. 나머지 4장은 미작업.
•  고객 문의 총 15건 중 12건 답변. 3건은 제작 부서의 색상 확인 대기로 답변 보류.
•  포장 상자 샘플 2종 수령. 포장 테스트는 아직 진행하지 않음.
02   문제와 확인할 점
•  상세페이지 검토 승인 대기 중. 승인자 및 검토 시각 미정.
•  문의 대응 보류 3건에 필요한 제작 부서 색상 확인 결과 대기.
•  인쇄 샘플 업체에서 11월 6일 발송 예정이라고 안내. 실제 도착일 미확정.
•  성과 자료 매출 및 광고 성과 자료 미수령.
•  포장 테스트 일정 및 담당자 미정.
03   다음 할 일
•  사진 보정 미작업 4장 보정 계획. 목표일 11월 9일, 담당자 미정.
•  고객 문의 제작 부서 색상 확인 결과를 받은 뒤 보류 3건 답변 예정. 답변 마감 미정.
•  포장 테스트 다음 회의에서 테스트 일정 및 담당자 결정 예정. 회의 날짜 미정.
※ 본 보고서는 2026.11.05 기준 확인 사항만 반영




